## Feuil1
Taches Projet Gestion Inscription Stagiaire
Num Tache | Tache | Description Tache | Date Début Tache | Date Fin Tache | Travaux antérieurs | Statut
A | Pencil Project | Installation de « pencil project » | 2018-04-09 | 2018-04-09 | ---- | Fait
B | Git-Hub | Installation de « Git-hub » (Creation Compte + App Desktop ) | 2018-04-09 | 2018-04-09 | ---- | Fait
C | Les Définitions | Définitions ( UML - Application -Diagramme d’activité ) | 2018-04-10 | 2018-04-10 | ---- | Fait
D | Besoin | Les Besion de Projet ( Choix ) | 2018-04-13 | 2018-04-13 | ---- | Fait
E | Diagramme de context | Réaliser le Diagramme de Context | 2018-04-15 | 2018-04-16 | ---- | Fait
F | Diagramme de cas d’utilisation | Réaliser le Diagramme de cas d’utilisation | 2018-04-20 | 2018-04-20 | E | Fait
G | Diagramme de Classe | Réaliser le Diagramme de Classe | 2018-04-21 | 2018-04-21 | F | Fait
H | Diagramme PERT | Réaliser le Diagramme PERT | 2018-04-21 | 2018-04-21 | G | Fait
I | Maquette avec Pencil Project | Maquette de chaque cas d’utilisation « Pencil project » | 2018-04-23 | 2018-04-24 | E-F-G | Fait
J | Envoi Dossier d'analyse GitHub | Envoi le dossier d’analyse au projet | 2018-04-25 | 2018-04-25 | E-F-G-H-i | Fait
K | Creation Rapport | Création de rapport | 2018-04-28 | 2018-04-28 | J | Fait
L | TP1 Prototype ( 3-tiers) | TP 1_Prototype : Archtecture 3-tiers | 2018-04-29 | 2018-04-29 | K | Fait
M | TP 2_Prototype ( MAJ ) | TP 2_Prototype Interface de mise à jour |  |  | L | Fait
N | TP 3_Prototype ( App multilingue) | TP 3_Prototype : Application multilingue |  |  | M | n'a pas Fait
O | TP 4_Prototype Test unitaire | Réalisation d’un projet de test unitaire |  |  | N | n'a pas Fait
P | TP 5_Prototype : Git | Travail avec gestion de version Git et GitHub.com |  |  | O | n'a pas Fait